## H30.4
No | 活動内容 | マイルストーン |  |  | 2018-04-01
予定
|  | 実績 |  | 日付 | time axis 2018-04-01 to 2018-05-31
|  | 遅延 |  |  | 43191 | 43192 | 43193 | 43194 | 43195 | 43196 | 43197 | 43198 | 43199 | 43200 | 43201 | 43202 | 43203 | 43204 | 43205 | 43206 | 43207 | 43208 | 43209 | 43210 | 43211 | 43212 | 43213 | 43214 | 43215 | 43216 | 43217 | 43218 | 43219 | 43220 | 43221 | 43222 | 43223 | 43224 | 43225 | 43226 | 43227 | 43228 | 43229 | 43230 | 43231 | 43232 | 43233 | 43234 | 43235 | 43236 | 43237 | 43238 | 43239 | 43240 | 43241 | 43242 | 43243 | 43244 | 43245 | 43246 | 43247 | 43248 | 43249 | 43250 | 43251
0 | 割込など
1 | 仕様検討（画面等） | 工数 | 予定（日数） | 1
|  |  | 実際に要した時間 | 1
2 | 設計 | 工数 | 予定（日数） | 5
|  |  | 実際に要した時間 | 2
3 | レビュー（設計） | 工数 | 予定（日数） | 1
|  |  | 実際に要した時間 | 1
4 | 実装 | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
5 | 評価 | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
6 | レビュー（評価） | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
1 | 仕様検討（画面等） | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
2 | 設計 | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
3 | レビュー（設計） | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
4 | 実装 | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
5 | 評価 | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
6 | レビュー（評価） | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
7 |  | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
8 |  | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
9 |  | 工数 | 予定（日数）
実際に要した時間
予定
実績
遅延
検討
設計
電
レビュー
予備
実装
予備
評価
レビュー
予備
予備
予備
設計
検討
設計
レビュー
実装
実装
方案作成・評価
レビュー
予備